## dashboard
Date acceptable | ID | Magnets | BDT1 magnets | BDT2 magnets | BD magnets | QD magnets | QF magnets | Fraction | BDT1 fraction | BDT2 fraction | BD fraction | QD fraction | QF fraction
2018-02-21 14:34 | 2301 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0046729 | 0 | 0 | 0.033333 | 0 | 0
2018-02-23 16:12 | 2302 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0093458 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
2018-03-02 10:44 | 2502 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.014019 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0.0093458
2018-03-06 12:08 | 2501 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.018692 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0.018692
2018-03-15 13:49 | 2401 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.023364 | 0 | 0 | 0.066667 | 0.037037 | 0.018692
2018-03-29 12:43 | 2402 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.028037 | 0 | 0 | 0.066667 | 0.074074 | 0.018692
2018-04-12 11:56 | 2504 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.03271 | 0 | 0 | 0.066667 | 0.074074 | 0.028037
2018-04-13 11:58 | 2503 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.037383 | 0 | 0 | 0.066667 | 0.074074 | 0.037383
2018-04-16 16:02 | 2505 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0.042056 | 0 | 0 | 0.066667 | 0.074074 | 0.046729
2018-05-02 15:16 | 2403 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.046729 | 0 | 0 | 0.066667 | 0.11111 | 0.046729
2018-05-04 13:27 | 2404 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0.051402 | 0 | 0 | 0.066667 | 0.14815 | 0.046729
2018-05-07 13:19 | 2405 | 12 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0.056075 | 0 | 0 | 0.066667 | 0.18518 | 0.046729
2018-05-08 11:15 | 2303 | 13 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0.060748 | 0 | 0 | 0.1 | 0.18518 | 0.046729
2018-05-08 16:00 | 2304 | 14 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0.065421 | 0 | 0 | 0.13333 | 0.18518 | 0.046729
2018-07-09 13:41 | 2506 | 15 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0.070094 | 0 | 0 | 0.13333 | 0.18518 | 0.056075 | Main production start
2018-07-10 14:57 | 2306 | 16 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0.074766 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.18518 | 0.056075 |  | 25 | magnets
2018-07-11 12:10 | 2507 | 17 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0.079439 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.18518 | 0.065421 |  | 18.0518 | calendar days
2018-07-11 15:52 | 2508 | 18 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0.084112 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.18518 | 0.074766 |  | 2.5788 | weeks
2018-07-12 12:08 | 2510 | 19 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 0.088785 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.18518 | 0.084112 |  | 9.6943 | magnets/week
2018-07-12 13:16 | 2307 | 20 | 0 | 0 | 6 | 5 | 9 | 0.093458 | 0 | 0 | 0.2 | 0.18518 | 0.084112
2018-07-12 15:13 | 2511 | 21 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 0.098131 | 0 | 0 | 0.2 | 0.18518 | 0.093458
2018-07-13 08:26 | 2308 | 22 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 0.1028 | 0 | 0 | 0.23333 | 0.18518 | 0.093458
2018-07-16 09:26 | 2512 | 23 | 0 | 0 | 7 | 5 | 11 | 0.10748 | 0 | 0 | 0.23333 | 0.18518 | 0.1028
2018-07-17 15:45 | 2102 | 24 | 1 | 0 | 7 | 5 | 11 | 0.11215 | 0.035714 | 0 | 0.23333 | 0.18518 | 0.1028
2018-07-18 10:02 | 2406 | 25 | 1 | 0 | 7 | 6 | 11 | 0.11682 | 0.035714 | 0 | 0.23333 | 0.22222 | 0.1028
2018-07-18 14:09 | 2101 | 26 | 2 | 0 | 7 | 6 | 11 | 0.1215 | 0.071429 | 0 | 0.23333 | 0.22222 | 0.1028
2018-07-19 09:22 | 2407 | 27 | 2 | 0 | 7 | 7 | 11 | 0.12617 | 0.071429 | 0 | 0.23333 | 0.25926 | 0.1028
2018-07-19 12:48 | 2408 | 28 | 2 | 0 | 7 | 8 | 11 | 0.13084 | 0.071429 | 0 | 0.23333 | 0.2963 | 0.1028
2018-07-20 09:25 | 2409 | 29 | 2 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0.13551 | 0.071429 | 0 | 0.23333 | 0.33333 | 0.1028
2018-07-20 12:24 | 2410 | 30 | 2 | 0 | 7 | 10 | 11 | 0.14019 | 0.071429 | 0 | 0.23333 | 0.37037 | 0.1028
2018-07-23 10:02 | 2411 | 31 | 2 | 0 | 7 | 11 | 11 | 0.14486 | 0.071429 | 0 | 0.23333 | 0.40741 | 0.1028
2018-07-23 11:43 | 2202 | 32 | 2 | 1 | 7 | 11 | 11 | 0.14953 | 0.071429 | 0.045455 | 0.23333 | 0.40741 | 0.1028
2018-07-23 17:27 | 2201 | 33 | 2 | 2 | 7 | 11 | 11 | 0.15421 | 0.071429 | 0.090909 | 0.23333 | 0.40741 | 0.1028
2018-07-24 08:50 | 2412 | 34 | 2 | 2 | 7 | 12 | 11 | 0.15888 | 0.071429 | 0.090909 | 0.23333 | 0.44444 | 0.1028
2018-07-25 15:05 | 2513 | 35 | 2 | 2 | 7 | 12 | 12 | 0.16355 | 0.071429 | 0.090909 | 0.23333 | 0.44444 | 0.11215
2018-07-26 12:16 | 2514 | 36 | 2 | 2 | 7 | 12 | 13 | 0.16822 | 0.071429 | 0.090909 | 0.23333 | 0.44444 | 0.1215
2018-07-26 14:43 | 2413 | 37 | 2 | 2 | 7 | 13 | 13 | 0.1729 | 0.071429 | 0.090909 | 0.23333 | 0.48148 | 0.1215
2018-07-26 15:40 | 2515 | 38 | 2 | 2 | 7 | 13 | 14 | 0.17757 | 0.071429 | 0.090909 | 0.23333 | 0.48148 | 0.13084
2018-07-27 11:59 | 2516 | 39 | 2 | 2 | 7 | 13 | 15 | 0.18224 | 0.071429 | 0.090909 | 0.23333 | 0.48148 | 0.14019
2018-07-27 14:55 | 2517 | 40 | 2 | 2 | 7 | 13 | 16 | 0.18692 | 0.071429 | 0.090909 | 0.23333 | 0.48148 | 0.14953